## Sheet1
Context:	Inleiding Software Engineering
Project:	Project BA1 informatica: Arcade Game (*)
Documentsoort:	Plan
Versie:	2.0 (*)
Datum:	26 maart 2015 (*)
Auteur:	Stijn Janssens & Evert Heylen (*)
Status:	definitief (*)

	Totaal tijdsbudget(*)	240.00
	Totaal gespendeerd(*)	64.55
	Totaal geschat 2.0(*)	80.40
	Totaal geschat 2.1(*)	0.00
	SALDO	95.05

					TIJD
Behoefte Id(+)	Behoefte (+)	Prioriteit(+)	oplevering (+)	#stappen (+)	geschat(+)	gespendeerd(+)
OPGELEVERD 1.0
1.0	Volledige Specificatie 1.0	verplicht	18-Mar	57	nihil	64.55

				57		64.55

	sum(Gespendeerd) / sum(# Stappen)	= 64.55/57	m =	1.13

OP TE LEVEREN 2.0				x	y = m * x
1.1.b	Speelveld inlezen	verplicht	22-Apr	11	12.4570175439
1.2.b	Acties inlezen	belangrijk	22-Apr	9	10.1921052632
1.1.c	Speelveld inlezen (met monsters)	belangrijk	22-Apr	1	1.1324561404
1.1.d	Speelveld inlezen (met water)	belangrijk	22-Apr	1	1.1324561404
1.1.e	Speelveld inlezen (met boobytraps)	belangrijk	22-Apr	1	1.1324561404
2.1.b	Huidig Speelveld wegschrijven	verplicht	22-Apr	6	6.7947368421
2.2.b	Resterende Acties wegschrijven	belangrijk	22-Apr	5	5.6622807018
2.1.c	Speelveld met monsters wegschrijven	belangrijk	22-Apr	1	1.1324561404
2.1.d	Speelveld met water wegschrijven	belangrijk	22-Apr	1	1.1324561404
2.1.e	Speelveld met boobytraps wegschrijven	belangrijk	22-Apr	1	1.1324561404
2.3	Simpele grafische impressie	Verplicht (DONE!)	22-Apr	0	0
2.3.c	Simpele grafische impressie (met monsters)	belangrijk	22-Apr	1	1.1324561404
2.3.d	Simpele grafische impressie (met water)	belangrijk	22-Apr	1	1.1324561404
2.3.e	Simpele grafische impressie (met boobytraps)	belangrijk	22-Apr	1	1.1324561404
3.1.b	Bewegen over het speelveld	verplicht	22-Apr	3	3.3973684211
3.1.c	Monsters bewegen over het speelveld	belangrijk	22-Apr	4	4.5298245614
3.3.b	Automatisch uitvoeren van scenario	belangrijk	22-Apr	5	5.6622807018
3.4	Aanvallen uitvoeren	verplicht	22-Apr	6	6.7947368421
3.5	Drukknoppen openen weg naar poorten	verplicht	22-Apr	1	1.1324561404
3.6	Speler wint door doel te bereiken	verplicht	22-Apr	1	1.1324561404
3.7	Monsters doden speler	belangrijk	22-Apr	1	1.1324561404
3.8	Entiteit verdrinkt in water	belangrijk	22-Apr	1	1.1324561404
3.9	Entiteit bouwt brug over water	belangrijk	22-Apr	1	1.1324561404
3.10	Boobytrap doodt Entiteit / Entiteit vernietigt Boobytrap	nuttig	22-Apr	1	1.1324561404
4.1	Simpele UI voor simulatie	verplicht	22-Apr	7	7.9271929825
					80.4043859649

OP TE LEVEREN 2.1				x	y = m * x

1.3	…	nuttig	27-May	0	0
1.6	…	nuttig	27-May	0	0
2.3	…	nuttig	27-May	0	0
2.4	…	nuttig	27-May	0	0
					0

(*)Aan te passen
(+)Kolommen aan te passen