## Sheet1
Context:	Inleiding Software Engineering
Project:	Project BA1 informatica: Arcade Game (*)
Documentsoort:	Plan
Versie:	2.0 (*)
Datum:	26 maart 2015 (*)
Auteur:	Stijn Janssens & Evert Heylen (*)
Status:	definitief (*)

	Totaal tijdsbudget(*)	240.00
	Totaal gespendeerd(*)	64.55
	Totaal geschat 2.0(*)	73.92
	Totaal geschat 2.1(*)	0.00
	SALDO	101.53

					TIJD
Behoefte Id(+)	Behoefte (+)	Prioriteit(+)	oplevering (+)	#stappen (+)	geschat(+)	gespendeerd(+)
OPGELEVERD 1.0
1.0	Volledige Specificatie 1.0	verplicht	18-Mar	62	nihil	64.55

				62		64.55

	sum(Gespendeerd) / sum(# Stappen)	= 64.55/62	m =	1.04

OP TE LEVEREN 2.0				x	y = m * x
1.1.b	Speelveld inlezen	verplicht	22-Apr	11	11.4524193548
1.2.b	Acties inlezen	belangrijk	22-Apr	9	9.3701612903
1.1.c	Speelveld inlezen (met monsters)	belangrijk	22-Apr	1	1.0411290323
1.1.d	Speelveld inlezen (met water)	belangrijk	22-Apr	1	1.0411290323
1.1.e	Speelveld inlezen (met boobytraps)	belangrijk	22-Apr	1	1.0411290323
2.1.b	Huidig Speelveld wegschrijven	verplicht	22-Apr	6	6.2467741935
2.2.b	Resterende Acties wegschrijven	belangrijk	22-Apr	5	5.2056451613
2.1.c	Speelveld met monsters wegschrijven	belangrijk	22-Apr	1	1.0411290323
2.1.d	Speelveld met water wegschrijven	belangrijk	22-Apr	1	1.0411290323
2.1.e	Speelveld met boobytraps wegschrijven	belangrijk	22-Apr	1	1.0411290323
2.3	Simpele grafische impressie	Verplicht (DONE!)	22-Apr	0	0
2.3.c	Simpele grafische impressie (met monsters)	belangrijk	22-Apr	1	1.0411290323
2.3.d	Simpele grafische impressie (met water)	belangrijk	22-Apr	1	1.0411290323
2.3.e	Simpele grafische impressie (met boobytraps)	belangrijk	22-Apr	1	1.0411290323
3.1.b	Bewegen over het speelveld	verplicht	22-Apr	3	3.1233870968
3.1.c	Monsters bewegen over het speelveld	belangrijk	22-Apr	4	4.164516129
3.3.b	Automatisch uitvoeren van scenario	belangrijk	22-Apr	5	5.2056451613
3.4	Aanvallen uitvoeren	verplicht	22-Apr	6	6.2467741935
3.5	Drukknoppen openen weg naar poorten	verplicht	22-Apr	1	1.0411290323
3.6	Speler wint door doel te bereiken	verplicht	22-Apr	1	1.0411290323
3.7	Monsters doden speler	belangrijk	22-Apr	1	1.0411290323
3.8	Entiteit verdrinkt in water	belangrijk	22-Apr	1	1.0411290323
3.9	Entiteit bouwt brug over water	belangrijk	22-Apr	1	1.0411290323
3.10	Boobytrap doodt Entiteit / Entiteit vernietigt Boobytrap	nuttig	22-Apr	1	1.0411290323
4.1	Simpele UI voor simulatie	verplicht	22-Apr	7	7.2879032258
					73.9201612903

OP TE LEVEREN 2.1				x	y = m * x
Aangezien we nog een ruime overschot hebben, zullen we later waarschijnlijk save en load implementeren alsook een html-output
Voorlopig spelen we echter liever op veilig, dan al direct te veel op te geven.
1.3	…	nuttig	27-May	0	0
1.6	…	nuttig	27-May	0	0
2.3	…	nuttig	27-May	0	0
2.4	…	nuttig	27-May	0	0
					0

(*)Aan te passen
(+)Kolommen aan te passen